## Sheet1
序号 | 内容 | 时间 | 跨度（天） | 预期结果 | 使用软件
1 | 原型设计 | 3.1-3.16 | 16 | 基本界面原型设计 | axure
2 | 环境搭建（后端nestjs，前端vitejs，数据库mysql) | 3.17-3.20 | 4 | 环境搭建完成 | Mysql，VSCode
3 | 登录界面（包括注册）编码 | 3.21-3.31 | 11 | 分权限登录和注册实现
4 | 考勤管理，奖惩管理，工资查看模块界面编码 | 4.1-4.30 | 30 | 界面完成
5 | 培训管理，公告管理，用户信息管理界面 | 5.1-5.31 | 31 | 界面完成
6 | 部门管理，人事调动，工资分配界面 | 6.1-6.30 | 30 | 界面完成
7 | 用户管理+界面调试 | 7.1-7.31 | 31 | 界面完成
8 | 功能调试完善，生成Docker镜像+虚拟机部署 | 8.1-8.31 | 31 | 功能完善